## Tout
Id | Story Name | Statue | Assigne | buissnens value | Nombre de periode | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-16 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30
1 | Création d’une grille | DONE | Dilan | 1000 | 6 | 4 | congé | 0
2 | Designe de la forme | DONE | Jess | 100 | 4 | 4 | congé | 3
3 | menu: Nouvelle partie | Done | Jess |  | 6 |  | congé | 2
4 | Genération procédurale des mines | DONE | Gabor |  | 1 |  | congé
5 | Product Backlog | DONE | Sean | 1000 | 3 | 3 | congé
6 | Base de données Score | To Do | Dilan |  |  |  | congé
7 | Gestion du Score | To Do |  |  |  |  | congé
8 | Integration Musique / Sons | To Do |  |  |  |  | congé
9 | Création des Fonction de Game Over | To Do |  |  |  |  | congé
10 | Programme de détection des mines | To Do | Gabor |  |  |  | congé
11 |  | To Do |  |  |  |  | congé
12 | User Case | To Do | Sean |  |  |  | congé
13 | Victoire et Game Over | To Do |  |  |  |  | congé
14 | Clique droit drapeau | To Do |  |  |  |  | congé
15 | Creation des Images | To Do |  |  |  |  | congé
16 | Timer page pricipale (Joile) *en haut a gauche | To Do |  |  |  |  | congé
congé
congé
congé
|  | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-16 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30
| temps idéal | 20 | congé
| temps actuel |  | congé
| Manque | la somme total du temps de travaille

## Sprint
N° Sprint | Id | Story Name | Statue | Who ? | business value | Nombre de periode |  | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28
1
| 1 | Création d’une grille | DONE | Dilan | 1000 | 6 |  | 3 | congé | 0
| 2 | Designe de la forme | DONE | Jess | 1000 | 4 |  | 4 | congé | 3
| 3 | Menu | To Do | Jess | 900 | 6 |  | 0 | congé | 0
| 4 | Genération procédurale des mines | DONE | Gabor | 150 | 1 |  | 1 | congé | 3
| 5 | Product Backlog | DONE | Sean | 1000 | 3 |  | 3 | congé | 0
[7 empty] | Temps Idéal | Temps passé
[7 empty] | 20 | 17
2
| Id | Story Name | Statue | Who ? | business value | Nombre de periode |  | 2016-10-05 | 2016-10-12
|  | Doc | To Do |  |  | 10 |  | 0 | congé | 0
| 6 | Base de données Score | To Do | Dilan | 110 | 10 |  | 0 | congé | 0
| 10 | Programme de détection des mines | To Do | Gabor | 100 | 10 |  | 0 | congé | 0
| 12 | User Case | To Do | Sean | 100 | 10 |  | 0 | congé | 0
[8 empty] | 0 | congé | 0
[7 empty] | Temps Idéal | Temps passé
[7 empty] | 40 | 0

## SprntsReview
Récapitulatif Sprints
Sprint 1
|  | Jessica | Dilan | Gabor | Sean
| Problème | Ordinateur(Ralenticement) | non | non | non
| Solution | Réinitialisation de l'ordinateur
Sprint 2
|  | Jessica | Dilan | Gabor | Sean
| Problème | Ordinateur(Ralenticement) | non | non | non
| Solution | Réinitialisation de l'ordinateur