## Tout
Id | Story Name | Statue | Assigne | Business value | Nombre de periode idéal | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-16 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30 | 2016-12-07
1 | Création d’une grille | DONE | Dilan, Gabor | 10 | 10 | 5 | congé | 5 |  |  |  | congé
2 | Designe de la forme | DONE | Jess | 10 | 5 | 4 | congé | 0 |  |  |  | congé
3 | menu | DONE | Jess | 5 | 5 | 1 | congé | 5 |  |  |  | congé
4 | Genération procédurale des mines | DONE | Gabor | 10 | 10 | 5 | congé | 5 |  |  |  | congé
5 | Product Backlog | DONE | Sean | 3 | 10 | 5 | congé | 5 |  |  | 1 | congé
6 | Base de données Score | To Do | Jessica | 1 | 15 |  | congé |  |  |  | 3 | congé
7 | Gestion du Score | To Do | jessica | 1 | 15 |  | congé |  |  |  |  | congé |  |  |  | 5 | 5
8 | Integration Musique / Sons | DONE | Sean, Dilan | 2 | 5 |  | congé |  |  |  |  | congé | 1 | 3 | 3
9 | Création des Fonction de Game Over | DONE | Gabor, Sean | 8 | 15 |  | congé |  |  |  |  | congé |  |  |  | 5 | 5 | 5
10 | Programme de détection des mines | DONE | Gabor, Dilan, Sean | 10 | 15 |  | congé |  | 5 | 5 | 3 | congé
11 | Dévoiler des cases | DONE | Gabor, Sean | 10 | 10 |  | congé |  |  |  |  | congé | 1 | 3 | 4
12 | User Case | DONE | Sean | 1 | 3 |  | congé |  | 3 |  |  | congé
14 | Clique droit drapeau | DONE | Jessica, Dilan | 3 | 5 |  | congé |  |  |  |  | congé | 1 | 2
15 | Creation des Images | DONE | Jessica, Dilan | 2 | 5 |  | congé |  | 5 |  | 3 | congé
16 | Timer page pricipale (Joile) *en haut a gauche | DONE | Sean | 1 | 2 |  | congé |  | 2 |  |  | congé
17 | Menu : nouvelle partie | To Do | Dilan | 1 | 15 |  | congé |  |  |  |  | congé |  |  |  | 5 | 5 | 5
[7 empty] | congé |  |  |  |  | congé
20 | Remise en forme de la doc de suivit | [5 empty] | congé |  |  |  |  | congé |  | 3 | 1
21 | Imprévu | [5 empty] | congé |  |  |  | 2 | congé | 3 | 1 | 1
78
|  | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-16 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30
| temps idéal | 123 | congé | 35
| temps actuel |  | congé
| Manque | la somme total du temps de travaille
[5 empty] | 10 | 10
[5 empty] | 5 | 4
[5 empty] | 5 | 6
[5 empty] | 10 | 10
[5 empty] | 10 | 11
3
[5 empty] | 15 | 10
[5 empty] | 5 | 7
[5 empty] | 15 | 15
[5 empty] | 15 | 13
[5 empty] | 10 | 8
[5 empty] | 3 | 3
[5 empty] | 5 | 3
[5 empty] | 5 | 8
[5 empty] | 2 | 2
[5 empty] | 15 | 15

## Sprint (hidden)
N° Sprint | Id | Story Name | Statue | Who ? | business value | Nombre de periode |  | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28
1
| 1 | Création d’une grille | DONE | Dilan,Gabor | 1000 | 10 |  | 5 | congé | 5
| 2 | Designe de la forme | DONE | Jess | 1000 | 4 |  | 4 | congé | 3
| 3 | Menu | DONE | Jess | 900 | 6 |  | 0 | congé | 3
| 4 | Genération procédurale des mines | DONE | Gabor | 150 | 10 |  | 5 | congé | 3
| 5 | Product Backlog | DONE | Sean | 1000 | 10 |  | 5 | congé | 5
[7 empty] | Temps Idéal | Temps passé
[7 empty] | 40 | 38
2
| Id | Story Name | Statue | Who ? | business value | Nombre de periode |  | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19
| 15 | Creation des Images | DONE | Jess |  | 10 |  | 5 | absente | 5
| 6 | Base de données Score | To Do | Dilan | 110 | 5 |  | 5 | 0
| 10 | Programme de détection des mines | DONE | Gabor,Dilan | 100 | 5 |  | absent(gabor) | absent ( Dilan) 5 | absent(gabor)
| 12 | User Case | DONE | Sean | 100 | 5 |  | 2 | 0
| 15 | Timer page pricipale (Joile) | DONE | Sean | 100 | 5 |  | 2 | 0
[7 empty] | Temps Idéal | Temps passé
[7 empty] | 30 | 14
3
| Id | Story Name | Statue | Who ? | business value | Nombre de periode |  | 2016-10-19 | 2016-10-26 | 2016-11-02
congé
| 14 | Clique droit drapeau | To Do | Jess |  | 2 |  |  | congé
|  |  | To Do | Gabor |  |  |  |  | congé
congé
congé
[7 empty] | Temps Idéal | Temps passé
[7 empty] | 2 | 0
|  |  | sean | musique | refaire le planning | git

## SprntsReview
Récapitulatif Sprints
Sprint 1
|  | Jessica | Dilan | Gabor | Sean
| Problème | Ordinateur(visualStudio Plantait) | non | non | non
| Solution | Réinitialisation de l'ordinateur
Sprint 2
|  | Jessica | Dilan | Gabor | Sean
| Problème | non | non | non | non
| Solution | non
Sprint 3
|  | Jessica | Dilan | Gabor | Sean
| Problème | gitHub | gitHub | ab | ab(dernière heure)
| Solution | Git extensions (Changement pour des raisons de simplification) | Git extensions (Changement pour des raisons de simplification)

## stand up
2016-11-02
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | Clique droit Drapeau | Clique droit Drapeau | GitHub possait problème chez Jessica et chez Dilan, donc Mme Travnjak nous a dit de passé à Git Extensions
Dilan | Creation des Images | Creation des Images | GitHub possait problème chez Jessica et chez Dilan, donc Mme Travnjak nous a dit de passé à Git Extensions
Gabor | Programme de détection des mines | Programme de détection des mines | GitHub possait problème chez Jessica et chez Dilan, donc Mme Travnjak nous a dit de passé à Git Extensions
Sean | intergration Musique / Son | intergration Musique / Son | GitHub possait problème chez Jessica et chez Dilan, donc Mme Travnjak nous a dit de passé à Git Extensions
2016-11-09
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | Clique droit Drapeau | Clique droit Drapeau
Dilan | Creation des Images | intergration Musique / Son
Gabor | Programme de détection des mines | Programme de détection des mines | Il y a un souci avec le programme qui crash
Sean | intergration Musique / Son | Remise en forme de la doc de suivit | La documentation des sprints était trop simplifié pour nos besoin
2016-11-16
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | absente | absente
Dilan | intergration Musique / Son | intergration Musique / Son
Gabor | Programme de détection des mines | Programme de détection des mines | Il y a un souci avec le programme qui crash
Sean | Remise en forme de la doc de suivit | Remise en forme de la doc de suivit
2016-11-23
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | absente | Score
Dilan | intergration Musique / Son | menu-newgame
Gabor | Programme de détection des mines | Création des Fonction de Game Over
Sean | intergration Musique / Son | Création des Fonction de Game Over
2016-11-30
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | Score | Score
Dilan | menu-newgame | menu-newgame
Gabor | Création des Fonction de Game Over | Création des Fonction de Game Over
Sean | Création des Fonction de Game Over | Création des Fonction de Game Over
2016-12-07
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | Score | absente
Dilan | menu-newgame | menu-newgame
Gabor | Création des Fonction de Game Over | Création des Fonction de Game Over | victoir Prématuré: Toutes les cases(non Bombe) ne sont dévoilées
Sean | Création des Fonction de Game Over | Création des Fonction de Game Over | victoir Prématuré: Toutes les cases(non Bombe) ne sont dévoilées
2016-12-14
| Ce que j'ai fait la semaine dernière | ce que je vais faire | Problème
Jessica | Score | Score
Dilan | menu-newgame | menu-newgame
Gabor | Création des Fonction de Game Over | Création des Fonction de Game Over
Sean | Création des Fonction de Game Over | Création des Fonction de Game Over

## Sprints
N° Sprint
1 |  |  |  | Jessica |  |  |  | Dilan |  |  |  | Gabor |  |  |  | Sean
| 2016-09-14 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 2 | Designe de la forme | DONE | 4 | 1 | Création d’une grille | DONE | 5 | 4 | Genération procédurale des mines | DONE | 5 | 5 | Product Backlog |  | 5
|  |  |  | 3 | Menu | DONE | 1
| 2016-09-21 | Temps par Jour | 0 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
| 2016-09-28 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 3 | Menu | DONE | 5 | 1 | Création d’une grille | DONE | 5 | 1 | Création d’une grille | DONE | 2 | 5 | Product Backlog |  | 5
[12 empty] | 4 | Genération procédurale des mines | DONE | 3
2 |  |  |  | Jessica |  |  |  | Dilan |  |  |  | Gabor |  |  |  | Sean
| 2016-10-05 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 15 | Creation des Images | DONE | 5 | 6 | Base de données score | ToDo | 5 |  | Absent |  |  | 12 | User Case | Done | 3
[13 empty] | Absent |  |  | 15 | Timer page pricipale (Joile) | Done | 2
Absent
| 2016-10-12 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
[5 empty] | Absente |  | 5 |  | Absent |  | 5 | 10 | Programme de détection des mines | DONE | 5 |  | Programme de détection des mines | DONE | 5
[5 empty] | Absente |  | 0 |  | Absent
[5 empty] | Absente |  | 0 |  | Absent
| 2016-10-19 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 15 | Creation des Images | DONE | 3 | 10 | Programme de détection des mines | DONE | 3 |  | Absent |  | 5 | 5 | Product Backlog |  | 1
[5 empty] | Changement vers git Extensions. Il y a eu des problèmes causés part GitHub | Done | 2 |  | Changement vers git Extensions. Il y a eu des problèmes causés part GitHub |  | 2 |  | Absent |  |  | 10 | Programme de détection des mines | DONE | 3
[13 empty] | Absent |  |  |  | Parti plus tôt |  | 1
| 2016-10-26 | Temps par Jour | 0 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
[5 empty] | Absente |  | 5 |  | Absent |  | 5 |  | Absent |  | 5 |  | Absent |  | 5
[5 empty] | Absente |  | 0 |  | Absent |  |  |  | Absent |  |  |  | Absent
[5 empty] | Absente |  | 0 |  | Absent |  |  |  | Absent |  |  |  | Absent
3 |  |  |  | Jessica |  |  |  | Dilan |  |  |  | Gabor |  |  |  | Sean
| 2016-11-02 | Temps par Jour | 4 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
[5 empty] | Changement vers git Extensions. Il y a eu des problèmes causés part GitHub |  | 3 |  | Changement vers git Extensions. Il y a eu des problèmes causés part GitHub |  | 3 |  | Changement vers git Extensions. Il y a eu des problèmes causés part GitHub |  | 3 |  | Changement vers git Extensions. Il y a eu des problèmes causés part GitHub |  | 3
|  |  |  | 14 | Clique droit drapeau | Done | 1 | 8 | Integration Musique / Sons |  | 1 | 11 | Devoilage des cases |  | 1 | 8 | Integration Musique / Sons |  | 1
| 2016-11-09 | Temps par Jour | 4 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 11 | Devoilage des cases |  | 1 | 8 | Integration Musique / Sons |  | 3 | 11 | Devoilage des cases | Done | 3 | 20 | Remise en forme de la doc de suivit |  | 3
|  |  |  | 14 | Clique droit drapeau | Done | 2
[5 empty] | Suivre presentation des élèves |  | 1 |  | Suivre presentation des élèves |  | 1 |  | Suivre presentation des élèves |  | 1 |  | Suivre presentation des élèves |  | 1
| 2016-11-16 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
[5 empty] | Absent |  | 5 |  | Evaluation des élèves |  | 1 |  | Evaluation des élèves |  | 1 |  | Evaluation des élèves |  | 1
[5 empty] | Absent |  |  | 8 | Integration Musique / Sons |  | 1 | 11 | Devoilage des cases |  | 4 | 20 | Remise en forme de la doc de suivit |  | 1
[5 empty] | Absent |  |  |  | Absent |  | 3 |  |  |  |  | 8 | Integration Musique / Sons |  | 2
[16 empty] | 11 | Devoilage des cases |  | 1
4 |  |  |  | Jessica |  |  |  | Dilan |  |  |  | Gabor |  |  |  | Sean
| 2016-11-23 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 7 | Gestion du Score |  | 5 | 17 | nouvelle partie |  | 5 | 9 | Création des Fonction de Game Over |  | 5 | 9 | Création des Fonction de Game Over |  | 5
| 2016-11-30 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
|  |  |  | 7 | Gestion du Score |  | 5 | 17 | nouvelle partie |  | 5 | 9 | Création des Fonction de Game Over |  | 5 | 9 | Création des Fonction de Game Over |  | 5
| 2016-12-07 | Temps par Jour | 5 | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé | Id | Story Name | Statue | Temps Passé
[5 empty] | Absente |  | 5 | 17 | nouvelle partie |  | 5 | 9 | Création des Fonction de Game Over |  | 5 | 9 | Création des Fonction de Game Over |  | 5
[5 empty] | Absente |  | 0
[5 empty] | Absente |  | 0