## Tout
Id | Story Name | Statue | Assigne | buissnens value | Nombre de periode | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-16 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30
1 | Création d’une grille | DONE | Dilan, Gabor | 1000 | 6 | 4 | 0
2 | Designe de la forme | DONE | Jess | 100 | 4 | 4 | 2
3 | menu: Nouvelle partie | To Do | Jess |  | 6
4 | Genération procédurale des mines | To Do | Gabor |  | 1
5 | Product Backlog | DONE | Sean | 1000 | 3 | 3
6 | Base de données Score | To Do
7 | Gestion du Score | To Do
8 | Integration Musique / Sons | To Do
9 | Création des Fonction de Game Over | To Do
10 | Programme de détection des mines | To Do
11 |  | To Do
12 |  | To Do
13 |  | To Do
14 |  | To Do
|  | 2016-09-14 | 2016-09-21 | 2016-09-28 | 2016-10-05 | 2016-10-12 | 2016-10-19 | 2016-10-16 | 2016-11-02 | 2016-11-09 | 2016-11-16 | 2016-11-23 | 2016-11-30
| temps idéal | 20
temps actuel
| Manque | la somme total du temps de travaille

## Sprint
N° Sprint | Id | Story Name | Statue | Who ? | business value | Nombre de periode |  | 2016-09-14 | 2016-09-21
1
| 1 | Création d’une grille | DONE | Dilan, Gabor | 1000 | 6 |  | 3 | 0
| 2 | Designe de la forme | DONE | Jess | 100 | 4 |  | 2 | 0
| 3 | Menu | To Do | Jess |  | 6 |  | 2 | 5
| 4 | Genération procédurale des mines | To Do | Dilan, Gabor |  | 1 |  | 1 | 0
| 5 | Product Backlog | DONE | Sean | 1000 | 3 |  | 3 | 0
[7 empty] | Temps Idéal | Temps passé
[7 empty] | 20 | 16
2